# ข้อเสนอพัฒนาต้นแบบ Go-kart Simulator เพื่อผลิตขาย

เอกสารประกอบการหารือผู้บริหาร — ปรับปรุง 21 ตุลาคม 2026 (เวลาไทย) เป้าหมายประชุม: 29 ตุลาคม 2026 ตาม PROJECT_CONTEXT.md v1.9 สถานะ: ข้อเสนอเพื่ออนุมัติศึกษารายละเอียดและพัฒนาต้นแบบ ไม่ใช่แบบผลิตหรือใบเสนอราคา

## 1. สรุปสำหรับผู้บริหาร

ชุดสรุปคุยทีมล่าสุด / PDF รวมสถานะทุกด้าน และ แผ่นระยะ v04.1 แก้เส้นวัดจากภาพเรนเดอร์: S–W=400, S–แป้น=900, W–แป้น=500 มม. เป็นค่าตั้งต้น ไม่ใช่มิติผลิต

พัฒนา Go-kart Simulator แบบ Modular โดยสร้างโครงท่อใหม่ให้มีรูปลักษณ์และท่านั่งใกล้โกคาร์ทจริง ใช้อุปกรณ์พวงมาลัย Force Feedback แป้นเบรก/คันเร่ง เกมสำเร็จรูป และระบบ Motion ที่มีซอฟต์แวร์รองรับ ผู้ใช้ยืนยันให้เครื่องแรกพร้อมนำไปโชว์ เสนอเริ่มหนึ่งเครื่องก่อนตัดสินใจเครื่องที่สองและการผลิตขาย โดยจำนวนเครื่องยังรออนุมัติ

ข้อเสนอหลักคือพิสูจน์ระบบ Motion กับเกมและโหลดจำลองก่อนสั่งทำโครงจริง จากนั้นทดสอบท่านั่ง ทำ CAD ผลิตโครง ประกอบ และประเมินกับผู้ขับโกคาร์ทจริง วิธีนี้ช่วยลดโอกาสต้องแก้โครงและขาจอหลังผลิต

ข้อเสนอสำหรับรอบประชุมนี้:

- อนุมัติระยะพิสูจน์ความเป็นไปได้หนึ่งเครื่อง พร้อมผู้รับผิดชอบและเพดานงบระยะแรก

- ใช้ GM5 เป็นตัวเลือกแรกในการทดลองเมื่อยืนยันเครื่อง คู่มือ และความพร้อมได้ ไม่อนุมัติจุดยึดจากภาพ reference

- ใช้สามจอ 27 นิ้วเป็นฐาน layout, PC ภายนอก, โครงเตรียมรองรับ Motion และโมดูลควบคุมเปลี่ยนได้

- ขอให้ผู้บริหารกำหนดระดับอุปกรณ์ เพดานต้นทุน วัน/สถานที่โชว์ และผู้ตรวจรับ; ขอบเขตพร้อมโชว์ผู้ใช้ยืนยันแล้ว

- ให้มีจุดตรวจผ่านก่อนปล่อยแบบผลิต และก่อนให้คนขึ้นทดสอบ Motion

สถานะ ณ 21 ต.ค.: Context v1.9 และภาพ/คลิปอ้างอิงอยู่ใน repository แล้ว เปิดและตรวจภาพคู่มือ GM5 ได้แล้ว แต่ไม่มีแบบติดตั้งโครงใหม่ที่ตรวจวิศวกรรมหรือผลทดสอบเครื่องจริง ตรวจหน้า Think of sim, GM5 และตัวอย่างจอซ้ำสำหรับแผนงบพร้อมโชว์แล้ว แต่ยังไม่มีใบเสนอราคาไทยครบชุด

## 2. ขอบเขตเครื่องแรก

ผู้ใช้ยืนยัน 21 ต.ค. ให้พร้อมนำไปโชว์ ฐานประเมินเสนอให้ผู้ชมทดลองโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล ไม่ใช่การใช้งานไร้ผู้ดูแล วัน/สถานที่และจำนวน session ยังไม่กำหนด วันที่ 29 ต.ค. เป็นวันเป้าหมายเสนอข้อมูล

| หัวข้อ | ฐานวางแผน | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| โครง | โครงท่อใหม่ ล้อสี่ล้อ มีตัวถังและพื้น | ทิศทางใน Context |
| การใช้งาน | หนึ่งที่นั่ง เบาะพร้อมราง เบรกซ้าย/คันเร่งขวา | ทิศทางใน Context |
| ผู้ขับ | ออกแบบเบื้องต้นสำหรับส่วนสูง 150–190 ซม. น้ำหนักเป้าหมายสูงสุด 120 กก. | ต้องพิสูจน์ด้วยแบบและทดสอบ ไม่ใช่พิกัดรับรอง |
| จอ | สามจอ 27 นิ้ว ยึดกับ cockpit เคลื่อนไปด้วยกัน | ฐานศึกษา ยังไม่เลือกรุ่น |
| Motion | ใช้ GM5 เป็นตัวเลือกทดลอง ควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ที่ตรวจรองรับแล้ว | ต้องตรวจเครื่องจริง firmware และชุดติดตั้ง |
| อุปกรณ์ขับ | พวงมาลัย FFB, Active brake เป็นตัวเลือก, คันเร่งแยก | ผู้บริหารเลือกระดับและแบรนด์ |
| เกม | ทดลอง KartKraft / Kart Racing Pro ก่อนเลือก | ต้องทดสอบ telemetry และสิทธิ์เชิงพาณิชย์ |
| PC | วางภายนอก แยกงบ | ทิศทางใน Context |
| ออปชันอนาคต | ระบบลม ล้อหน้าเลี้ยวตามพวงมาลัย ชุดขนย้าย | ยังไม่รวมการพัฒนาฟังก์ชันในรอบแรก |

ให้พัฒนาการเชื่อมต่อและการตั้งค่าบนเกมสำเร็จรูปก่อน การเขียนเกมหรือ physics engine ใหม่ไม่รวมในงบและเวลาที่เสนอ หากต้องการเกมเฉพาะจะต้องประเมินเป็นโครงการเพิ่ม

## 3. สถาปัตยกรรมระบบและวิธีทำงาน

### 3.1 เส้นทางข้อมูล

- ผู้ขับ → พวงมาลัย/แป้น → USB → เกมบน PC

- เกม → Force Feedback → ฐานพวงมาลัย

- เกม → telemetry → SimHub Motion → controller GM5 → actuator

- เกม → ภาพ → การ์ดจอ → จอสามจอ

- telemetry → ซอฟต์แวร์/ตัวควบคุมที่แป้นรองรับ → Active brake (เมื่อเลือกและพิสูจน์ความเข้ากันได้)

- วงจรหยุดฉุกเฉิน → ระบบหยุด Motion ตามการออกแบบผู้ผลิต โดยไม่พึ่งเกมหรือ USB เพียงอย่างเดียว

SimHub ไม่ได้ทำให้ทุกอุปกรณ์และทุกเกมรองรับทุก effect อัตโนมัติ ต้องตรวจแต่ละเส้นทาง โดยเฉพาะ Active brake และการหยุดเมื่อ telemetry หาย

### 3.2 สิ่งที่จะพัฒนาเอง

โครงท่อและจุดยึด เบาะ/รางและช่วงปรับ แท่นพวงมาลัยและแป้น ขาจอและชุดถอดประกอบ แฟริ่ง จุดจัดสาย โมดูลติดตั้ง ผังไฟ/USB วิธีประกอบ และโปรไฟล์ Motion ที่ทดสอบกับเครื่องจริง

### 3.3 สิ่งที่จะซื้อหรือใช้งานร่วม

Motion/controller, ฐานพวงมาลัย/วงพวงมาลัย/แป้น, จอ, PC, เบาะ/รางตามความเหมาะสม, อุปกรณ์ไฟ และไลเซนส์ซอฟต์แวร์ ไม่แนะนำเริ่มจากออกแบบ actuator และ drive กำลังสูงเองพร้อมกับพัฒนาโครงใหม่ เพราะเพิ่มขอบเขตงานของทีมสองคนมาก

## 4. งานเครื่องกล: จาก reference ไปเป็นแบบที่ผลิตได้

### 4.1 วัดระยะและทำ mock-up ก่อน CAD รายละเอียด

ผลศึกษาตั้งต้น 21 ต.ค. อยู่ใน ท่านั่ง/วัสดุ/วิธีประกอบ: ใช้ตารางขนาดเบาะผู้ผลิตและช่วงปรับสำหรับทดลอง เสนอท่อกลม STK400 34 × 2.3 ร่วมกล่อง STKR400 40 × 40 × 2.3 มม. พร้อม cradle/adapter ถอดได้ ยังไม่อนุมัติวัสดุหรือขนาดรับโหลด

เก็บระยะจากโกคาร์ทจริง: จุดสะโพกและมุมเบาะ ความสูงเบาะจากพื้น ตำแหน่งวงพวงมาลัย ระยะถึงแป้น ความกว้างช่องขา ระยะหัวเข่า และทางขึ้นลง ถ่ายด้านข้าง/บน/หน้าโดยมีสเกล ไม่ใช้สัดส่วนจากคลิปแทนมิติผลิต

ทำ mock-up แบบปรับได้เพื่อทดลองผู้ใช้หลายสรีระ ตรวจช่วงเลื่อนเบาะ การเอื้อมแป้น และตำแหน่งพวงมาลัย ต้องกำหนดจุดอ้างอิงร่วมใน CAD เช่น แนวแกนกลางรถ ระดับพื้น และตำแหน่งเบาะตั้งต้น

ผลส่งมอบ: ตารางระยะตั้งต้นและช่วงปรับ พร้อมภาพทดลองท่านั่ง และรายการจุดที่ต้องปรับได้

### 4.2 ออกแบบโครงและโมดูล

- ใช้ Fusion 360 ทำ layout แล้วเพิ่มโครงท่อ จุดยึด และอุปกรณ์จากมิติจริง

- กำหนดเส้นทางแรงจากผู้ขับ แป้นเบรก พวงมาลัย และขาจอเข้าสู่โครงและจุด Motion

- กำหนดวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาท่อจากโหลดและกระบวนการผลิต ไม่เลือกจากรูปลักษณ์โกคาร์ทอย่างเดียว

- ใช้แผ่นอะแดปเตอร์เปลี่ยนได้สำหรับแบรนด์อุปกรณ์ ระบุแรงขัน/วิธีล็อกและพื้นที่เครื่องมือ

- แยกขาจอและแฟริ่งให้ถอดได้ พร้อมจุดยก/เข็นที่ออกแบบไว้ ห้ามยกผ่านจอหรือเสา actuator

- เตรียม BOM, แบบชิ้นส่วน/ประกอบ, ตารางตัด–ดัดท่อ, จุดอ้างอิงจิ๊ก, แนวเชื่อม และจุดตรวจงาน ก่อนขอราคาผลิต

- ให้ผู้มีความสามารถตรวจโหลด โครงสร้าง รอยเชื่อม และข้อต่อก่อนใช้กับคน การวิเคราะห์ใน CAD เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐาน ไม่แทนการตรวจงานจริง

### 4.3 Motion และน้ำหนัก

ข้อมูลใน Context ระบุ GM5 เป็น pitch/roll/heave และผู้ผลิตประกาศ payload 300 กก. ตัวเลขนี้ต้องตรวจเงื่อนไขจากคู่มือรุ่นจริง รวมถึงตำแหน่งติดตั้ง การกระจายโหลด ระยะ stroke และข้อจำกัดการใช้งาน

กรอบน้ำหนัก cockpit พร้อมอุปกรณ์บนโครงใน Context คือ 85–135 กก. เมื่อบวกผู้ขับ 120 กก. จะเป็น 205–255 กก. ก่อนปรับตามการแจกแจงชิ้นส่วนที่เคลื่อนจริง ตัวเลขนี้ไม่ใช่การยืนยันว่า GM5 รับงานนี้ได้ ส่วนเครื่องทั้งชุดประมาณ 120–175 กก. ไม่รวมคน/PC ใช้ประเมินขนส่งและพื้นรองรับ ไม่ใช้แทน moving payload

สิ่งที่ต้องทำ:

- แยกชิ้นส่วนที่เคลื่อนกับที่อยู่บนพื้น รวม actuator บางส่วนและ control box ตามแบบจริง

- คำนวณจุดศูนย์ถ่วงและแรงที่จุดรองรับ รวมความไม่สมดุลขณะขึ้นลงรถ เหยียบเบรก และ Motion

- ตรวจแรงและโมเมนต์ที่ขายึด ไม่ใช้การหารน้ำหนักเท่ากันสี่ขาเป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียว

- ตรวจระยะชนตลอดช่วงการเคลื่อนที่ รวมจอ ล้อ โครง พื้น สาย และพื้นที่รอบเครื่อง

- ขอข้อจำกัดจากผู้ผลิตก่อนเปลี่ยนตำแหน่ง actuator หรือขายึดจากรูปแบบที่ผู้ผลิตรองรับ

### 4.4 ขาจอสามจอ

ขาจอต้องรับแรงเฉื่อยและการสั่น ไม่ใช่แค่น้ำหนักจอนิ่ง เลือกรุ่นจอก่อนปล่อยแบบเพื่อทราบน้ำหนักจริง VESA จุดศูนย์ถ่วง และข้อจำกัดผู้ผลิต เผื่อระยะศีรษะ/มือและทางออกจากเบาะ ตรวจข้อต่อไม่คลายและภาพอ่านได้ขณะ Motion พร้อมการยึดป้องกันหลุดตามการออกแบบ

เริ่มทดสอบด้วยน้ำหนักจำลองที่ยึดอย่างเหมาะสมก่อนติดจอจริง ไม่สรุปว่าจอทั่วไปทน Motion ได้โดยไม่มีข้อมูลหรือทดสอบ

## 5. ระบบไฟฟ้าและการหยุดฉุกเฉิน

จัดทำผังวงจรและตารางโหลดจาก nameplate อุปกรณ์จริง ระบุเต้ารับ สายไฟ อุปกรณ์ป้องกัน กระแสเริ่มต้น สายดิน และข้อกำหนดการติดตั้งในพื้นที่ใช้งาน ข้อมูล GM5 สูงสุด 1.2 kW ใน Context ต้องตรวจซ้ำ และยังไม่รวม PC/จอ/พวงมาลัย

- แยกเส้นทางไฟกำลังกับสาย USB/สัญญาณ ลดแรงดึงสายด้วย strain relief และ service loop

- เลือกสายที่เหมาะกับการขยับและรัศมีดัดจริง ยึดสายไม่ให้เข้าจุดหนีบหรือเกี่ยวผู้ใช้

- ตรวจการต่อสายดินของชิ้นส่วนโลหะที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์ป้องกันโดยผู้รับผิดชอบไฟฟ้า

- ปุ่ม E-stop ต้องเข้าถึงได้โดยผู้ดูแลและผู้ใช้อย่างเหมาะสม ทดสอบผลจริงตามวงจร ไม่ใช้ปุ่ม pause เกมแทน

- หลังปลด E-stop หรือไฟกลับ ต้องไม่เริ่มเคลื่อนเอง ต้องมีขั้นตอน reset/enable ที่ชัดเจน

- ทดสอบ USB หลุด เกมค้าง telemetry หาย PC restart และไฟดับว่าระบบเข้าสู่สถานะที่ออกแบบไว้

- หากเลือกฐาน FFB แรงสูง ต้องกำหนด torque สำหรับผู้ใช้ วิธีหยุด และการปล่อยมืออย่างเหมาะสม แยกพิจารณาจาก Motion

การเลือกมาตรฐานและการประเมินข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ในไทยต้องอิงการจัดประเภทสินค้าจริง ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจด้านเครื่องจักร ไฟฟ้า EMC และเอกสารที่ต้องมี ก่อนวางขาย ไม่ถือว่าการใช้อุปกรณ์สำเร็จรูปทำให้ทั้งเครื่องได้รับการรับรองแล้ว

## 6. ซอฟต์แวร์ เกม และการสร้าง Feeling

เสนอใช้ PC Windows ที่ตรงข้อกำหนดของเวอร์ชันเกมและ driver ที่เลือก ตรวจรุ่น OS/driver/USB ของ GM5 และอุปกรณ์ขับก่อนจัดซื้อ ใน cloud นี้เตรียมเอกสารและเครื่องมือช่วยได้ แต่การทดสอบเกม/FFB/Motion ต้องทำบนเครื่อง Windows พร้อมฮาร์ดแวร์จริง

ขั้นตอนทดลอง:

- ติดตั้ง driver และ firmware ที่ผู้ผลิตรองรับ บันทึกเวอร์ชันและสำรองค่าที่จำเป็น

- ตรวจพวงมาลัยและแป้นในเกมโดยปิด Motion ก่อน ตั้งศูนย์และช่วงทำงาน

- ตรวจ telemetry จริงขณะเร่ง เบรก เข้าโค้ง และขึ้นขอบสนามว่ามีข้อมูลใดและอัตราอัปเดตเพียงพอหรือไม่

- ทดสอบ Motion เปล่า/โหลดจำลองตามวิธีผู้ผลิต จาก amplitude ต่ำ ก่อนใช้กับผู้ขับ

- จูนทีละ effect: เข้าโค้ง → เบรก/เร่ง → เครื่องยนต์ → ขอบสนาม → ท้ายปัด

- บันทึกโปรไฟล์ที่ผ่าน พร้อมเกม/รถ/สนาม/โหลด/เวอร์ชันซอฟต์แวร์ และวิธีคืนค่า

ข้อจำกัด: 3DOF ไม่สร้างแรงเข้าโค้งต่อเนื่องแบบรถจริง และไม่มีแกน yaw/sway/surge แยก การใช้เอียงช่วยสร้าง cue ต้องทดสอบกับผู้ขับ ไม่สัญญาว่าเลียนแบบท้ายปัดได้ครบ Active brake ต้องตรวจว่าติดตั้งแยกซ้าย–ขวาและรับ effect จากระบบที่เลือกได้จริง

ประเด็นสิทธิ์ใช้งาน: ตรวจแยกสิทธิ์เกม SimHub Motion และซอฟต์แวร์อุปกรณ์ สำหรับขายเครื่องพร้อมซอฟต์แวร์ ให้บริการเล่น จัดงาน และหลายเครื่อง ขอหลักฐานเงื่อนไขที่ใช้กับรูปแบบธุรกิจ ไม่ถือว่าไลเซนส์ส่วนบุคคลใช้เชิงพาณิชย์ได้อัตโนมัติ

## 7. งบประมาณเครื่องพร้อมโชว์: กรอบเสนอ

ใช้ แผนงบพร้อมโชว์ 21 ต.ค. แทนช่วงงบเดิมสำหรับขอบเขตนี้ หน่วยพันบาท THB ตัวเลขเป็นประมาณการโครงการ ไม่ใช่ใบเสนอราคาหรือการอนุมัติงบ รุ่นและแบรนด์รอหารือหัวหน้า ตัวเลือกเบรกปกติเป็นเพียงฐานเปรียบเทียบ ไม่ได้ตัดสินใจแทน Active brake

| หมวด | เบรกปกติ | Active brake หนึ่งแป้น |
| --- | --- | --- |
| เครื่อง รวมงานผิว/ขนย้าย/จัดสาย ไม่รวม Motion และ PC | 162–265 | 192–300 |
| พัฒนา/ออกแบบ/ทดสอบ/จิ๊ก (รวมเวลาภายใน) | 80–150 | 80–150 |
| PC และอุปกรณ์จำเป็น | 50–80 | 50–80 |
| รวมฐาน B | 292–495 | 322–530 |
| รวมสำรอง 20% ของ B | 350.4–594 | 386.4–636 |

ข้อเสนอคุยหัวหน้า: ตั้งจุดเริ่มประมาณ 520,000 บาท + รายการรอราคา สำหรับกรณี Active brake และใช้ GM5 เดิมได้ ตัวเลขนี้ปัดจากค่ากลาง 511,200 บาท ไม่ใช่เพดานรับประกันหรือยอดรวมครบทุกค่าใช้จ่าย

ต้องเติม M_new (Motion ที่ต้องซื้อ/ซ่อม/เติมจริง), L (เกม/สิทธิ์โชว์หรือเชิงพาณิชย์/ซอฟต์แวร์) และ T (ภาษี/นำเข้า/ส่งที่ยังไม่รวม) ก่อนสรุปยอด สูตรตั้งงบเมื่อเผื่อเท่ากันคือ 1.20 × (B + M_new + L + T) ห้ามบวก VAT กับรายการที่รวมแล้วหรือเผื่อซ้ำ ค่ารถไปงาน บูธ เดินทาง และเจ้าหน้าที่แยกเป็นงบกิจกรรมเมื่อทราบงาน

แยกเงินสดต้องจ่ายใหม่จากแรงงานภายในและอุปกรณ์เดิมที่ได้รับจัดสรร; สำหรับต้นทุนผลิตขายต้องใส่ราคาทดแทน GM5 แม้ต้นแบบใช้ของเดิม ไม่คิดเป็นศูนย์ และไม่รวมงบพัฒนาซ้ำกับแรงงานประกอบประจำหน่วย

รายละเอียดทุกหมวด ชั่วโมงพัฒนา สมมติฐาน และแหล่งราคาอยู่ในแผนพร้อมโชว์: ตรวจ Think of sim ซ้ำพบ EVO 12Nm 19,770 และ P-Active เดี่ยว 38,050 บาท รวมเฉพาะสองชิ้น 57,820 บาท ทั้งสองแสดง Sold out; ยังไม่เลือกแบรนด์หรือยืนยันสต็อก ตัวอย่างจอ JIB 6,900 บาทเป็นราคาที่หน้าระบุอัปเดต 21 เม.ย. 2025 และสินค้าหมด จึงไม่ใช่ราคาซื้อปัจจุบัน ราคา GM5 ไทยยังไม่ยืนยัน

### 7.1 เปลี่ยนช่วงงบให้เป็น BOM ที่อนุมัติได้

แต่ละรายการต้องมีรหัส จำนวน รุ่น/แบบ ผู้ขาย ราคา วันที่/อายุราคา VAT/ขนส่ง lead time ประกัน รวม/ไม่รวม และสถานะมีของ/ยืม/รอราคา/รอเลือก ตรวจ bundle และของในชุด GM5 เพื่อไม่คิดซ้ำ ต้นทุนขายภายหลังต้องรวมบริการ อะไหล่ ประกัน ค่าใช้จ่ายองค์กร และต้นทุนธุรกิจเพิ่มเติมก่อนตั้งราคาขาย รอบนี้ยังพักศึกษาตลาด/คู่แข่ง

## 8. แผนดำเนินงานและจุดตัดสินใจ

สมมติฐานเวลา: ทีมเครื่องกลหนึ่งคนและไฟฟ้า/ซอฟต์แวร์หนึ่งคนทำงานได้ใกล้เต็มเวลา ใช้อุปกรณ์สำเร็จรูป ไม่สร้างเกมเอง มีผู้ตรวจงานและผู้ผลิตพร้อม ระยะเสนอเดิม 8–12 สัปดาห์เป็นกรอบตั้งต้นหลังเริ่มงานและมีอุปกรณ์สำคัญ ต้องเพิ่ม/รวมงานผิว ซ้อมโชว์ สถานที่และขนย้ายตามแผนพร้อมโชว์แล้วประเมินเวลาใหม่ ต้องประเมินใหม่เมื่อทราบชั่วโมงทีมและ lead time ไม่ใช่กำหนดส่งรับประกัน

| ระยะ | ช่วงเสนอ | งานหลัก | เกณฑ์ออกจากระยะ |
| --- | --- | --- | --- |
| A พิสูจน์ความเป็นไปได้ | สัปดาห์ 1–2 | ตรวจ GM5/คู่มือ เกม telemetry โหลดเบื้องต้น mock-up และสิทธิ์ซอฟต์แวร์ | มีผลทดลอง/ข้อจำกัด จุดยึดที่ใช้ได้ และรายการที่ยังขัดขวาง |
| B ออกแบบและอนุมัติผลิต | สัปดาห์ 3–4 | Layout, CAD, โหลด/CG, ผังไฟ, BOM และราคาผู้ผลิต | ตรวจแบบผ่าน ยืนยันสเปก งบ และความพร้อมก่อนสั่งผลิต |
| C ผลิตและประกอบ | สัปดาห์ 5–7 | โครง จิ๊ก แท่นอุปกรณ์ ขาจอ งานไฟ และประกอบ | ตรวจมิติ รอยเชื่อม ข้อต่อ สาย และการเคลื่อนที่โดยยังไม่มีผู้ขับ |
| D ทดสอบและปรับจูน | สัปดาห์ 8–10 | โหลดจำลอง safety functions, Feeling และ endurance เบื้องต้น | ผลตรวจครบ รวม endurance/ซ้อมวันโชว์ ปัญหาความปลอดภัย/เสถียรภาพปิดแล้ว |
| E แก้แบบและสรุป | สัปดาห์ 11–12 หากจำเป็น | แก้จุดบกพร่อง คู่มือ BOM as-built และต้นทุนจริง | ปล่อยเครื่องพร้อมโชว์เมื่อผู้ตรวจลงชื่อ แล้วตัดสินใจเครื่องที่สอง/รอบพัฒนาต่อ |

การอนุมัติต้นแบบไม่ได้แปลว่าพร้อมขายทันที ต้องประเมินความทนทาน การผลิตซ้ำ เอกสารผลิตภัณฑ์ และบริการเพิ่มก่อนเปิดขาย

### งานที่ต้องมีสำหรับประชุม 29 ตุลาคม

- วันที่ 20–22 ต.ค.: ยืนยันข้อมูลเครื่อง GM5 ผู้รับผิดชอบ และเก็บมิติ/ภาพที่จำเป็น

- วันที่ 23–25 ต.ค.: ร่าง layout แยกน้ำหนัก ทำ BOM ฉบับแรก และรวบรวมราคาโดยยังไม่สั่งซื้อ

- วันที่ 26–28 ต.ค.: สรุปงบ ความเสี่ยง แผนทดสอบ และข้อเสนออนุมัติ

- วันที่ 29 ต.ค.: ให้ผู้บริหารเลือกขอบเขตและงบระยะ A หรือแจ้งข้อมูลที่ต้องกลับไปเติม

นี่เป็นแผนเสนอ ไม่ได้ยืนยันว่างานหรือการนัดหมายเกิดขึ้นแล้ว การติดต่อผู้ขายต้องมีผู้รับผิดชอบและการมอบหมายจริง

## 9. เกณฑ์ตรวจรับเครื่องพร้อมโชว์ — ร่างเสนอ v0.1

ใช้ เกณฑ์ A01–A16 ครบด้าน: ท่านั่ง/การปรับ โครง/โหลด ระยะเคลื่อน ระบบไฟ การหยุด จอ ภาพ/เสียง Feeling Active brake ความเสถียร งานผิว ขนย้าย เจ้าหน้าที่ สถานที่/สิทธิ์ และเอกสารปล่อยเครื่อง ยังไม่มีผลทดสอบหรือการอนุมัติเกณฑ์ขั้นสุดท้าย

เป้าหมายเสนอที่วัดได้: ทดลองสรีระอย่างน้อย 5 คนและผู้ขับจริงอย่างน้อย 3 คน; Feeling เข้าโค้งและเบรก/เร่งเฉลี่ยแต่ละด้าน ≥3.5/5 ความสบาย ≥4/5; เกมฉากหนัก 30 นาทีเฉลี่ย ≥60 fps และ 1% low ≥45 fps ที่ resolution/settings บันทึก; endurance รวม ≥20 ชม. พร้อมวันจำลองโชว์ 8 ชม. (พักตามคู่มือ); ขนย้าย/ตั้งคืน 2 รอบ เป้าหมาย ≤60 นาที/รอบ; เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คนผ่านการฝึก

ตรวจคู่มือ GM5 ได้แล้ว: เมื่อโหลดรวมเกิน 200 กก. จำกัดเล่นต่อเนื่องไม่เกิน 4 ชม. ต้องยืนยันช่วงพัก/duty cycle ก่อนซ้อมวันโชว์ 8 ชม.; รายงานใหม่อธิบายผลต่อกรอบน้ำหนักและการติดตั้ง

ต้องกำหนดตัวเลขโหลด/เสียรูป ระยะปลอดภัย แรงขัน เวลา/ระยะหยุด ค่าตรวจไฟและอุณหภูมิจากเครื่องจริงโดยผู้ตรวจที่เหมาะสมก่อนทดสอบ คนไม่เป็นโหลดแรก E-stop ต้องพิจารณา Motion, FFB และ Active brake แยกกัน ไม่ถือว่า GM5 หยุดอุปกรณ์ทั้งหมด

ไม่ปล่อยโชว์หากยังมีปัญหาอันตรายหรือฟังก์ชันหลัก/ความเสถียรไม่ผ่าน ผู้ตรวจแต่ละด้านและผู้อนุมัติปล่อยเครื่องยังต้องแต่งตั้ง ทุก test เก็บรุ่น/firmware โปรไฟล์ โหลด วิธีวัด ผล ภาพ/log และรายการแก้ไข เกณฑ์นี้ไม่ใช่การรับรองผลิตภัณฑ์พร้อมขาย

## 10. ความเสี่ยงที่ต้องเสนอพร้อมแนวทางลด

| ประเด็น | ผลกระทบ | แนวทางก่อนผูกพันงบ |
| --- | --- | --- |
| GM5 ติดตั้งชิดโครงตามภาพไม่ได้ | อาจต้องปรับ layout หรือศึกษา Motion เพิ่มก่อนตัดสินใจ | ตรวจคู่มือและวิธีติดตั้งที่ผู้ผลิตรองรับก่อนปล่อยแบบ |
| น้ำหนัก/CG ไม่เหมาะ | Motion ไม่ได้สมรรถนะและโหลดขาไม่เท่ากัน | ทำ weight budget และตรวจโหลดแบบ dynamic |
| จอ/ขาจอสั่น | ภาพอ่านยาก ชิ้นส่วนล้า | ใช้น้ำหนักจำลอง ตรวจขาจอและรุ่นจอจริงก่อนตกแต่ง |
| telemetry ไม่ครบ | Feeling บาง effect ทำไม่ได้ | ทดสอบเกมจริงก่อนเลือกเกมและกล่าวอ้างความสามารถ |
| Active brake ไม่พร้อมหรือแยกติดตั้งไม่ได้ | ต้นทุนและกำหนดการเปลี่ยน | ศึกษาเพิ่มและเตรียมผลเปรียบเทียบ passive/Active พร้อมงบและเวลาให้ผู้บริหารเลือก ไม่ลดสเปกเอง |
| ซอฟต์แวร์ไม่ครอบคลุมเชิงพาณิชย์ | ใช้ขาย/ให้บริการตามแผนไม่ได้ | ยืนยันเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนขาย |
| ทีมทำงานไม่เต็มเวลา/อะไหล่รอนาน | ส่งมอบล่าช้า | กำหนดชั่วโมงจริงและ critical path ก่อนตกลงวันส่ง |
| ต้นแบบผ่านแต่ผลิตซ้ำยาก | คุณภาพและกำไรไม่คงที่ | ทำจิ๊ก แบบ revision, BOM และวิธีตรวจรับชิ้นส่วน |

## 11. แบ่งงานและสิ่งส่งมอบ

ผู้ใช้ยืนยัน 21 ต.ค.: Mark ทำโครงสร้าง/Hardware และ Chin ทำวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ งานซอฟต์แวร์/telemetry ชั่วโมงทีม ผู้ตรวจ และผู้อนุมัติปล่อยเครื่องยังต้องระบุ

| ผู้รับผิดชอบ | งาน | สิ่งส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| Mark — โครงสร้าง/Hardware | วัดท่านั่ง layout CAD โหลด ขาจอ และผู้ผลิตโครง | แบบประกอบ/ผลิต BOM กลไก weight budget และผลตรวจ |
| Chin — วงจรไฟฟ้า/อุปกรณ์ | ผังไฟ USB, E-stop integration, รายการอุปกรณ์/การเชื่อมต่อ | ผังวงจร ตารางโหลด stop matrix และผลทดสอบ |
| ซอฟต์แวร์ — ยังต้องระบุ | เกม telemetry, profile, benchmark และ backup | version list, โปรไฟล์ และผลทดสอบ |
| เจ้าของโครงการ | ขอบเขต งบ การเลือกอุปกรณ์ และประสานผู้ขับ | decision log และรายการอนุมัติ |
| ผู้ตรวจงานที่เหมาะสม | ตรวจโครงสร้าง ไฟฟ้า วิธีทดสอบ และข้อกำหนดสินค้า | บันทึกข้อแก้ไข/ผลตรวจตามขอบเขตที่มอบหมาย |

ก่อนส่งต่อเครื่องต้นแบบต้องมีแบบ as-built, BOM พร้อมแหล่งซื้อ, รูปการเดินสาย, serial/version, โปรไฟล์สำรอง, วิธีเปิด–ปิด/หยุดฉุกเฉิน, ข้อจำกัดผู้ใช้, checklist ก่อนใช้, ตารางตรวจบำรุง และประวัติปัญหา

## 12. คำถามให้ผู้บริหารตัดสินใจ

- ขอบเขตพร้อมโชว์ยืนยันแล้ว: โชว์วัน/สถานที่ใด จำนวน session ต่อวันเท่าไร และใครตรวจ/อนุมัติปล่อยเครื่อง?

- อนุมัติทำหนึ่งเครื่องก่อน แล้วใช้ผลทดลองตัดสินใจเครื่องที่สองหรือไม่?

- ระดับอุปกรณ์ขับและแบรนด์ที่ต้องการคืออะไร? Active brake เป็นของหลักหรือออปชัน?

- GM5 ที่บริษัทมีพร้อมใช้เมื่อไร และใครยืนยันรุ่น/สภาพ/อุปกรณ์ครบ?

- เพดานต้นทุนเครื่องไม่รวม PC และเพดานเงินสดต้นแบบเท่าไร? ใช้ฐานรวม VAT หรือไม่?

- Mark/Chin ลงงานได้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใครรับซอฟต์แวร์ และใครตรวจเครื่องกล/ไฟฟ้า?

- อนุมัติระยะ A ก่อน โดยเสนอวงเงินทดลองวัสดุ/ชิ้นส่วนย่อย 10,000–20,000 บาทภายในงบพัฒนา ไม่ใช่เพิ่มจากงบพัฒนา และไม่รวมซื้อ GM5/PC/ชุดขับ ได้หรือไม่?

- ผู้ใช้ให้ศึกษาเพิ่มหาก Motion/เกมไม่ผ่าน: ใครรวบรวมผลและนำตัวเลือกพร้อมผลกระทบงบ/เวลาให้ตัดสินใจ?

ไม่ควรอนุมัติยอดซื้อทั้งหมดจากช่วงงบกว้างนี้ ให้กลับมาดูผลระยะ A, layout, BOM และราคาอีกครั้งที่จุดอนุมัติผลิต

## 13. โครงพูดนำเสนอ 5 นาที

“เราต้องการพัฒนา Go-kart Simulator แบบ Modular เสนอเริ่มต้นหนึ่งเครื่องพร้อมนำไปโชว์ ใช้โครงที่เราออกแบบเองร่วมกับอุปกรณ์ขับ เกม และ Motion สำเร็จรูป เป้าหมายรอบนี้คือพิสูจน์ว่าท่านั่ง การติดตั้งจอ และ Feeling ทำงานร่วมกันได้ ก่อนลงทุนผลิตซ้ำ

งานสำคัญแรกคือยืนยัน GM5 กับเกมจริงและโหลดที่ต้องยก จากนั้นทำ mock-up และ layout ก่อนปล่อยแบบโครง เพราะตำแหน่ง Motion และขาจอเป็นจุดเสี่ยงหลัก

งบพร้อมโชว์กรณี Active brake รวมพัฒนา PC และสำรองประมาณ 390,000–640,000 บาท ใช้ค่ากลางปัดประมาณ 520,000 บาทเป็นจุดคุย ยังต้องเติม Motion ที่จ่ายเพิ่ม ไลเซนส์ และภาษี/ขนส่งที่ยังไม่รวม ตัวเลขนี้ไม่ใช่ใบเสนอราคาหรือราคาขาย

ขอบเขตพร้อมโชว์และบทบาท Mark/Chin ยืนยันแล้ว วันนี้ขอให้ตัดสินใจระดับอุปกรณ์ งบทดลอง วันโชว์ เวลาทีม และผู้ตรวจรับ เมื่อผ่านการทดลองจึงกลับมาอนุมัติแบบและงบผลิต พร้อมแผนตรวจรับที่วัดผลได้”

## 14. ฐานข้อมูลและข้อจำกัด

- PROJECT_CONTEXT.md v1.9 ใน repository และข้อสรุปผู้ใช้ 21 ต.ค.: ใช้เป็นฐานเป้าหมาย ข้อกำหนด ประมาณการน้ำหนัก และข้อมูลอ้างอิงเดิม ไม่ถือว่าอนุมัติการซื้อหรือผลิต

- kart-concept-v02-prompt.txt: บอกทิศทางขยับเสา Motion ชิดโครง ไม่ใช่แบบติดตั้ง

- SImufy_SimExpro2026 (1).mp4: ตรวจภาพตัวอย่างตลอดคลิป พบรูปลักษณ์โกคาร์ท ชุดสามจอ และเสาแนวตั้งใกล้ตัวรถ ไม่ยืนยันยี่ห้อภายใน สมรรถนะหรือราคา

- แหล่งต้นทางที่ควรเปิดตรวจต่อ: https://thermaltake.com/products/gm5-3dof-motion-system ; https://manual.simhubdash.com/motion-addon/supported-controllers ; https://www.simhubdash.com/supported-games/ ; https://www.kartracing-pro.com/?page=about&section=faq ; https://www.thinkofsim.com/collections/simagic

- งบ/เกณฑ์ล่าสุดอ้างอิง show-ready-plan-th.md วันที่ 21 ต.ค.; ช่วงงบ ระยะเวลา และเกณฑ์ทดสอบเป็นข้อเสนอเพื่อวางแผน ยังไม่มีการขอราคา ตรวจเครื่องจริง ทดสอบโหลด หรือรับรองความปลอดภัย